## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Research into existing systems (Literature review) | 2024-10-12 | 2024-11-25 | 44
Use research to design game | 2024-11-25 | 2024-12-05 | 10
Design interaction | 2024-11-25 | 2024-12-05 | 10 | 2024-10-12 | 2025-04-28
Game menu and flow design | 2024-11-25 | 2024-12-05 | 10
Game loop design | 2024-11-25 | 2024-12-05 | 10
Meta game design | 2024-11-25 | 2024-12-05 | 10
Sound design | 2024-11-25 | 2024-12-05 | 10
UI design | 2024-11-25 | 2024-12-05 | 10
Development cycle 1 | 2024-12-10 | 2024-12-25 | 15 | 45577 | 45775
Development cycle 2 | 2024-12-25 | 2025-01-15 | 21
Prototype testing | 2025-01-15 | 2025-01-25 | 10
Development cycle 3 | 2025-02-10 | 2025-03-15 | 33
Plan for testing of the effectiveness of the game | 2024-11-25 | 2024-12-10 | 15
Testing the effectiveness of the game | 2025-03-15 | 2025-04-28 | 44